04024291

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА        ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

| от 01.08.2014 г. | № 718-п |  |
| --- | --- | --- |

О создании рабочей группы  и утверждении плана – графика введения ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Урюпинск

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2013 г. № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014,   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области

постановляет:

- Создать рабочую группу по введению федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Урюпинск и определить ее состав согласно приложению.

2.  Утвердить   план -  график    введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования на территории городского округа г.Урюпинск .

- Настоящее постановление  довести до сведения руководителей  образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- Контроль  по выполнению данного постановления  возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам- начальника отдела образования администрации городского округа г.Урюпинск Светлану Владимировну Зубцову.

Глава администрации

городского округа город Урюпинск                                               Ю.Н.Хорошеньков

Разослано: организационно- контрольному отделу,  отделу образования, райпрокуратуре, городской Думе.

Приложение

к  постановлению администрации

городского округа г.Урюпинск

от  _______2014 г. № _________

Состав рабочей группы  по введению  ФГОС дошкольного образования

- Романова Нина Васильевна  –         заместитель начальника отдела образования

администрации городского округа г.Урюпинск;

- Броворова Татьяна Анатольевна -  консультант отдела образования администрации

городского округа г.Урюпинск;

- Звенигородская Евгения   - заведующий муниципальным бюджетным Александровна                                       дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад  № 2 «Колокольчик»;

- Сыч Светлана Геннадьевна -              заведующий муниципальным бюджетным

дошкольным  образовательным  учреждением

«Детский сад  № 4 «Солнышко»;

5.    Годына Светлана    -           заведующий муниципальным бюджетным дошкольным

Анатольевна                        образовательным  учреждением

«Детский сад  № 3  «Колобок»;

6.    Кошелева  Галина -         старший воспитатель  муниципального бюджетного

Викторовна                      дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад  № 7 «Золотой ключик».

### Утвержден

к  постановлением  администрации

городского округа г.Урюпинск

от  _______2014 г. № _________

План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования на территории городского округа г.Урюпинск .

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана-графика введения ФГОС ДО | март - апрель 2014 | План-график | Отдел образования |
| 1.2. | Изучение нормативно-правовой базы по регулированию ФГОС ДО | июль 2014 | Создание нормативно-правовой базы | Рабочая группа ФГОС |
| 1.3. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ | Апрель- май 2014 | Формирование общих положений | Отдел образования Руководители ДОУ |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО (самообследование) | май 2014г. | Мониторинг готовности к введения ФГОС ДО | Отдел образования |
| 2.2. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО | По графику 2014-2015 г. | Пакет документов | Отдел образования Руководители ДОУ |
| 2.3. | Организация сетевого взаимодействия между педагогами дошкольных образовательных учреждений и педагогами начальных классов общеобразовательных школ | 2014г.- 2015 г. | Пакет документов | Отдел образования |
| 2.4. | Определение детских садов по введению ФГОС ДО | Апрель 2014 г. |  | Отдел образования Руководители ДОУ |
| 3. | Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | В течение всего периода реализации | Выполнение рекомендаций | Отдел образования Руководители ДОУ |
| 3.2. | Организация помощи по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта | Июль-август 2014г. | Разработка методических рекомендаций к ООП ДО | Рабочая группа |
| 3.3. | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования | 2014 -2015 г.г. | Электронные образовательные ресурсы | Руководители ДОУ |
| 3.4. | Формирование муниципального заказа на обеспечение учебно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем | 1 полугодие 2014г. | Заказ на учебную литературу | Руководители ДОУ |
| 3.5. | Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС разработанного Министерства образования и науки РФ) | сентябрь 2014 - декабрь 2015г.г. | ООП ДОУ | Руководители ДОУ |
| 3.6. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года 2014-2015г.г. | Родительские собрания | Отдел образования Руководители ДОУ |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ОУ: - руководители ОУ; - воспитатели - (17 чел.); | По графику | Заявка на повышение квалификации | Отдел образования Руководители ДОУ |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО | В течение года |  | Отдел образования |
| 5.2. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте отдела образования, сайте ОУ | Постоянно |  | Отдел образования Руководители ДОУ |
| 5.3. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО | 2014- 2015г.г. | Родительские собрания | Руководители ДОУ |
| 5.4. | Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Публичный отчёт | Отдел образования МЦ ОО Руководители ДОУ |